10_Plan_Implementare: MedScreen Festival & Event Suite

Ediția Specială: Tradiții Argeșene, Ediția XIII

Rol: Senior Technical Project Manager, Software Delivery Manager, Scrum Master, Enterprise Solution Architect & CTO

Status Document: Planificare Completă de Livrare și Management de Proiect (Fără Cod)

1. Obiectivele Implementării

Acest document stabilește cadrul operațional și calendaristic pentru livrarea la cheie a aplicației MedScreen Festival & Event Suite. Obiectivul este livrarea unui produs robust, validat clinic și securizat conform standardelor enterprise medicale, la timp pentru deschiderea festivalului, menținând zero defecte pe fluxul critic de screening.

2. Strategia Generală și Metodologia de Dezvoltare (Scrum/Agile)

- Metodologie: Scrum adaptat pentru livrări rapide, cu Sprinturi de 2 săptămâni.

- Abordare de Livrare: Iterativă și incrementală, bazată pe faze clare: MVP → Beta → Release Candidate → Producție.

- Controlul Calității: Integritatea clinică și conformitatea GDPR sunt priorități non-negociabile în fiecare sprint.

3. Structura Echipei și Matricea RACI

Roluri și Responsabilități

- CTO / Enterprise Architect: Coordonare tehnică generală, arhitectură, conformitate.

- Scrum Master / Project Manager: Facilitarea ceremoniilor Agile, urmărirea riscurilor și a termenelor.

- Backend Developers (2): Dezvoltarea API-urilor, bazei de date, motorului clinic și sincronizării.

- Frontend / PWA Developers (2): Dezvoltarea interfeței mobile/tabletă, designului UX/UI și a motorului offline.

- QA / Medical Validation Expert (1): Testare funcțională, clinică, de sarcină și validare QA.

- DPO / Cyber Security Specialist (1): Audit de securitate, conformitate GDPR și criptare.

Matricea RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)

| Activitate / Livrabil | CTO | PM / SM | Backend Dev | Frontend Dev | QA / Test | DPO / Sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arhitectura Software & DB | A/R | C | C | C | I | C |
| Dezvoltare API & Motor Clinic | I | C | A/R | C | C | I |
| Interfață PWA & UX/UI | I | C | C | A/R | C | I |
| Testare QA & Validare Clinică | I | C | C | C | A/R | I |
| Securitate, Criptare & GDPR | C | I | C | C | C | A/R |
| Go-Live & Lansare Festival | A | R | C | C | C | C |

4. Roadmap-ul Proiectului și Planificarea Sprinturilor

Diagrama Gantt Textuală & Fluxul de Implementare (Mermaid)

Fragment de cod

gantt

title Roadmap MedScreen Festival & Event Suite

dateFormat  YYYY-MM-DD

section Faza 1: Fundație (MVP)

Arhitectura & Baza de Date     :s1, 2026-03-01, 14d

Autentificare & RBAC          :s1-2, after s1, 14d

section Faza 2: Core Medical

Motor Clinic & Triaj          :s2, after s1-2, 14d

Interfață PWA & Screening     :s2-2, after s2, 14d

section Faza 3: Offline & Sync

Stocare Locală & Sincronizare :s3, after s2-2, 14d

Rapoarte PDF & Semnătură GDPR :s3-2, after s3, 14d

section Faza 4: Hardening & Go-Live

Testare QA & Load Testing     :s4, after s3-2, 14d

Pilot, UAT & Go-Live Festival :s4-2, after s4, 14d

Planificarea Detaliată a Sprinturilor

- Sprint 1 (Săptămânile 1-2): Arhitectura sistemului, configurarea bazei de date PostgreSQL (migrări, tabele de bază), schematizarea API-urilor de autentificare și setarea mediilor de lucru.

- Sprint 2 (Săptămânile 3-4): Implementarea modulului de autentificare JWT, controlul accesului pe roluri (RBAC), interfața de login și panoul de administrare utilizatori.

- Sprint 3 (Săptămânile 5-6): Dezvoltarea Motorului Clinic (reguli de triaj, calcul IMC, praguri de hipertensiune) și fluxul de bază pentru înregistrarea pacienților.

- Sprint 4 (Săptămânile 7-8): Dezvoltarea interfeței PWA pentru tablete/mobile, formularul de screening, dictarea vocală și fluxul de capturare a semnăturii GDPR.

- Sprint 5 (Săptămânile 9-10): Implementarea stocării locale (IndexedDB), funcționării offline și a motorului de sincronizare batch cu rezolvarea conflictelor.

- Sprint 6 (Săptămânile 11-12): Generarea rapoartelor PDF, exportul în Excel, finalizarea dashboard-ului de statistici și optimizarea designului pentru vizibilitate în aer liber.

- Sprint 7 (Săptămânile 13-14): Testare QA completă, teste de sarcină (Load testing), audit de securitate, remedierea defectelor și pregătirea mediului de producție.

- Sprint 8 (Săptămânile 15-16): UAT cu personalul medical, instruirea operatorilor, testul pilot pe teren la festival și lansarea oficială (Go-Live).

5. Livrabilele pe Etape (Milestone-uri)

- MVP (Minimum Viable Product): Autentificare, înregistrare pacient, motor clinic de bază și salvare în baza de date centrală.

- Versiunea Beta: Interfața PWA completă, dictare vocală, semnătură GDPR și generare PDF.

- Release Candidate (RC): Modul offline complet integrat cu motorul de sincronizare, export Excel și audit de securitate trecut.

- Versiunea Production (Go-Live): Sistemul complet instalat, testat în condiții reale de festival, cu personalul instruit.

6. Managementul Riscurilor și Matricea de Risc

| Risc Identificat | Probabilitate | Impact | Nivel | Măsură de Reducere / Mitigare | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Căderea rețelei Wi-Fi / 4G în incinta festivalului | Ridicat | Ridicat | Critic | Utilizarea arhitecturii Offline-First cu IndexedDB și sincronizare automată ulterioară. | Arhitect Backend |
| Erori de calcul în motorul clinic | Scăzut | Critic | Critic | Testare unitară exhaustivă a fiecărei reguli și validare clinică prealabilă. | QA / Medic |
| Refuzul operatorilor de a utiliza tabletele din cauza interfeței | Mediu | Mediu | Mediu | Sesiuni practice de UAT și interfață simplificată (butoane mari, contrast ridicat). | UX/UI Designer |
| Întârzieri în livrarea codului de către o echipă | Mediu | Mediu | Mediu | Buffer de 2 săptămâni înainte de data fixată pentru festival în planificarea sprinturilor. | Scrum Master |

7. Planul de Testare, UAT și Pilot

- Testare pe Sprint: Fiecare sprint include un ciclu complet de testare unitară și funcțională înainte de acceptarea user story-urilor.

- Plan UAT: Efectuat în Săptămâna 14 de către medici și operatori desemnați, simulând fluxul complet de screening pe teren.

- Plan Pilot: Sesiune de testare reală de o zi într-un punct fix din incinta festivalului, cu utilizatori reali, înainte de deschiderea oficială.

8. Planul Go-Live și Rollback

- Go-Live: Activarea sistemului în dimineața zilei de start a festivalului (Ediția XIII). Verificarea finală a certificatului SSL și a stării serverului (/api/v1/health).

- Plan de Rollback: În cazul unei erori critice în producție care afectează baza de date centrală, se comută temporar pe modul pur offline local pe tablete (care păstrează datele în siguranță în IndexedDB), urmat de aplicarea unui patch rapid pe server.

9. Mentenanță, Suport și Instruire

- Instruire Operatori și Administratori: Sesiuni de training de câte 2 ore realizate înainte de eveniment, însoțite de ghiduri ilustrate rapide.

- Suport Tehnic pe Teren: Asistență tehnică dedicată (on-site și on-call) pe toată durata desfășurării festivalului.

- Mentenanță Post-Go-Live: Monitorizarea logurilor de eroare și a performanței API-urilor în timp real, cu backup-uri automate efectuate la fiecare 6 ore.

10. Checklist-uri Esențiale

A. Checklist Înainte de Go-Live

- [ ] Toate cele 150+ scenarii de test QA au fost executate cu succes (0 bug-uri critice).

- [ ] Baza de date centrală este configurată cu indecșii de performanță optimizați.

- [ ] Tabletele au fost configurate, criptate și testate în aer liber (vizibilitate ecran).

- [ ] Procedura de backup și restaurare a fost testată cu succes.

- [ ] Echipa de suport tehnic și operatorii au fost instruiți.

B. Checklist După Go-Live

- [ ] Monitorizarea continuă a endpoint-ului /api/v1/health.

- [ ] Verificarea primelor sincronizări batch efectuate de tablete.

- [ ] Colectarea feedback-ului în timp real de la medicii din teren.